附件7

广东省2020年“三支一扶”计划工作日程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时 间** | **工 作 项 目** | **承 办 单 位** |
| 5月11日前 | 宣传动员，公布招募方案 | 各高校，省人才服务局、  各有关地级以上市人社局 |
| 5月11日  —5月25日 | 网上报名、资格审核工作 | 各高校，省人才服务局、  各有关地级以上市人社局 |
| 5月31日前 | 报送招募“三支一扶”高校毕业生材料 | 各高校，省人才服务局、  各有关地级以上市人社局 |
| 6月1日  —6月6日 | 资格复核工作 | 省“三支一扶”办公室 |
| 6月6日 | 通知资格复核合格的学生 | 省“三支一扶”办公室 |
| 6月11日  —6月24日 | 系统自动匹配 | 省“三支一扶”办公室 |
| 6月18日— 6月25日 | 系统自动递补调剂 | 省“三支一扶”办公室 |
| 6月30日前 | 完成2020年“三支一扶”人员期满考核工作 | 省“三支一扶”办公室、各有关地级以上市、县（市、区）人社局 |
| 7月2日—7月6日 | 公示招募名单 | 省“三支一扶”办公室 |
| 7月13日前 | 印发《广东省2020年参加“三支一扶”高校毕业生派遣计划》 | 省“三支一扶”办公室 |
| 7月15日前 | 将参加“三支一扶”人员名单分配至服务地 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月20日前 | 广东省2020年“三支一扶”高校毕业生到各有关市人社局报到 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月21日  —7月22日 | “三支一扶”高校毕业生岗前培训 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月24日前 | “三支一扶”高校毕业生赴服务单位 | 各有关地级以上市、县（市、区）人社局 |
| 7月31日前 | 报送2020年“三支一扶”高校毕业生派遣情况和服务期满考核情况 | 各有关地级以上市人社局 |